## Sheet1
STT | Task | Thời gian triển khai (days) | Số lượng nhân sự | Dự kiến nỗ lực (men days) | Quy đổi men month | Thời gian dự kiến | Chi phí dự toán
Lập trình |  |  |  |  | 7.6
| Module Quản trị hệ thống & Danh mục + Người dùng + Nhóm người dùng + Chức năng + Phân quyền người dùng + Tham số hệ thống + Log hệ thống + Login/Logout + Danh mục item | 12 | 2 | 24 |  | 19/04/2021-24/04/2021 | 25000000
| Module Báo cáo + Báo cáo thống kê số lượng thiết bị quản lý theo nhóm + Báo cáo thống kê thiết bị + Báo cáo hiệu năng thiết bị sử dụng CPU + Báo cáo hiệu năng thiết bị sử dụng RAM + Báo cáo hiệu năng thiết bị sử dụng ổ cứng + Báo cáo tổng quát các vấn đề của hệ thống + Báo cáo thống kê các vấn đề của hệ thống + Báo cáo thống kê theo nhóm vấn đề + Báo cáo băng thông sử dụng + Báo cáo hiệu năng máy chủ sử dụng CPU + Báo cáo hiệu năng máy chủ sử dụng RAM + Báo cáo hiệu năng máy chủ sử dụng ổ cứng + Báo cáo hiệu năng băng thông của máy chủ | 26 | 4 | 104 |  | 19/04/2021-07/05/2021 | 91000000
| Module Đồng bộ + Thiết lập đồng bộ Database real-time + Job chạy đồng bộ CSDL | 12 | 2 | 24 |  | 24/04/2021-07/05/2021 | 35000000
| Release phiên bản 1 |  |  |  |  | 2021-05-03
| Release phiên bản 2 |  |  |  |  | 2021-05-15
| Kiểm thử và triển khai |  |  |  | 0.75
| Kiểm thử và triển khai |  |  | 15
Tổng nỗ lực dự án |  |  |  | 167 | 8.35
151000000